تمعّن

خطة الإطلاق الرسمي

1 مارس 2026  ·  الوصول مجاني للجميع

١. رسالة الإطلاق للمجموعة الخاصة

قناة الكوتشينج — مباشرة، صادقة، بدون مبالغة

عنوان الرسالة (واتساب):

تم إطلاق تمعن – وأنتم أول من يعلم

نص الرسالة:

اليوم أطلقنا تمعن رسميًا. تأخر الإطلاق أكثر من مرة، والسبب كان أننا كنا نبحث عن الشكل الصحيح، الاستقرار، والبساطة التي تليق بالفكرة. ما كنت أبغاه يخرج ناقص أو معقد.

اتخذنا قرار واضح: تم إتاحته بالكامل مجانًا للجميع. لا اشتراك. لا دفع. لا تعقيد.

فكرة تمعن بسيطة وعميقة: أن تقرأ القرآن من خلال ثلاث زوايا:

الظل – الهدي – أفضل احتمال

وبأدوات:

المراقبة – الإدراك – التمعن

المنهج مرتب على 28 يوم، لكن الوصول مفتوح بالكامل.

أنتم أول من يعلم. وأول من أشارك معه هذا الإطلاق.

الرابط: https://taamun-mvp.vercel.app

ابدأوا اليوم الأول. والتزموا. هذا ليس موقع. هذا منهج حياة.

٢. خطة اليوم — أول 3 ساعات

توزيع زمني دقيق لضمان أقصى انتشار في أول يوم الإطلاق

| المسؤول | الهدف | الفعل | الوقت |
| --- | --- | --- | --- |
| فريق الكوتشينج | حضور فوري يحفز الانضمام | كل عضو ينشر في ستوري: • اقتباس من يوم 1 • الرابط • "ابدأ اليوم" | 0‑30 دقيقة |
| أنت (المدير التنفيذي) | إرساء القصة بناء الثقة | تسجيل فيديو 60 ثانية: • لماذا أطلقته مجاني؟ • لماذا الآن؟ • ماذا لو التزمت 28 يوم؟ | 30‑60 دقيقة |
| أنت | توسيع الانتشار | نشر الفيديو في: • X • إنستغرام (IG Reels) • سناب (Story) • واتساب حالات | 60‑120 دقيقة |
| فريق المحتوى | جذب أكبر عدد | منشور قوي على: • X (Tweet) • إنستغرام (Feed) • فيسبوك (Post) | 120‑180 دقيقة |
| CloudCode + شخص تفاعل | استمرارية التفاعل | فحص الأداء، رد على التعليقات، إصلاح أي خطأ سريع | متقطعة |
| أنت + CloudCode | تقييم فعالية اليوم | تحليل التفاعل: عدد النقرات، نسبة المتابعين الجدد، التفاعلات | بعد 24 ساعة |

٣. المحتوى الجاهز للنشر

نصوص جاهزة لكل منصة — انسخ وانشر مباشرة

| النص | المحتوى | المنصة |
| --- | --- | --- |
| X / Twitter | Tweet | تم إطلاق تمعن. منهج عملي لقراءة القرآن بطريقة مختلفة. 28 يوم. ثلاث زوايا. ثلاث أدوات. بلا اشتراك. بلا دفع. ابدأ اليوم: https://taamun-mvp.vercel.app |
| إنستغرام (Feed) | صورة مربعة 1080×1080 | اقتباس من يوم 1 + Caption: "أطلقنا اليوم – انضم الآن" الرابط في البايو |
| سناب / إنستغرام Story | قصص متتالية (4 قصص) | ١. "تم إطلاق تمعن" ٢. "منهج 28 يوم" ٣. "ابدأ اليوم" ٤. رابط الموقع |
| واتساب حالات | فيديو 30 ثانية | رابط الموقع + "ابدأ اليوم" |
| مجموعات واتساب | نسخة قصيرة مباشرة | تم إطلاق تمعن – انضم اليوم https://taamun-mvp.vercel.app |

٤. توزيع مهام الفريق

مسؤولية محددة لكل شخص — لا تداخل، لا فراغات

| ملاحظات | المسؤولية | الشخص |
| --- | --- | --- |
| يتواصل مع فريق المحتوى عند وجود bug | ١. مراقبة الأداء (Vercel Logs) ٢. متابعة أي أخطاء تقنية (Hot‑Fix) ٣. ضمان استقرار الموقع 24/7 | CloudCode |
| التوقيت: أول 30 دقيقة بعد الإطلاق | ١. استخراج اقتباسات يومية ٢. تحويلها إلى صور مربعة (1080×1080) ٣. نشرها عبر Story/Feed | شخص المحتوى |
| يكتب "شكرًا على التفاعل، ابدأ اليوم" | ١. الرد على جميع التعليقات والرسائل ٢. تثبيت الرابط في التعليقات ٣. إعادة نشر المشاركات العالية التفاعل | شخص التفاعل |

٥. التقييم والملاحظات

نقاط القوة في الخطة ✅

الوضوح: رسالة الإطلاق صادقة وتشرح السبب بدون تضخيم — هذا يبني الثقة.

توزيع الأدوار: كل شخص يعرف مهمته بالضبط، لا تداخل.

التوقيت: البدء بستوري الفريق في أول 30 دقيقة يخلق زخمًا فوريًا.

التنوع في المنصات: تغطية X + إنستغرام + سناب + واتساب يضمن الوصول لشرائح مختلفة.

الفيديو الشخصي: أقوى أداة — الرسالة الشخصية من المؤسس لها تأثير عاطفي لا يعوضه نص.

توصيات للتحسين 🔧

أضف "Call to Action" واحد واضح في كل منشور: "ابدأ اليوم 1 الآن" — لا تترك المستخدم يفكر.

حدد شخصًا يلتقط screenshots للتفاعلات الأولى — هذه ذهب للمحتوى المستقبلي.

ضع هاشتاق ثابت واحد (#تمعن) في كل منشور لتجميع التفاعل.

تأكد من أن رابط الموقع يعمل قبل نشر أي شيء: قم بعمل git push أولاً.

خطط لـ "موجة ثانية" بعد 24 ساعة: شارك أول قصص المستخدمين الذين بدأوا.

⚠️  ملاحظة تقنية مهمة

المشروع يحتوي على 10 commits لم تُرفع إلى GitHub بعد. Vercel يعرض نسخة قديمة حالياً. قبل نشر أي رابط، افتح Terminal على جهازك وشغّل: cd /Users/ziyadalziyadi/Projects/taamun-mvp git push origin main بعدها سيبدأ Vercel الـ deploy تلقائياً خلال 1-3 دقائق.

الخطة قوية والفكرة واضحة. المفتاح الآن هو السرعة في التنفيذ — الزخم يُبنى في أول 3 ساعات.